## Dimensionnement
Profils	Nbr de personnes	Charge en jours	Coût journalier (€)	Coût Total (€)		Titre	Charge en jours	Répartition par profil		Sprint	Contenu	Durée
Développeur Front-End	1	15,05	300	4515		Création de compte	1	Développeur Front-End : 20 % / Développeur Back-End : 40 % / Ingénieur base de données : 30 %		1	Mise en place création compte et connexion / Création garde-robe et ajout de photo	5 jours
Développeur Back-End	2	24,45	340	8313		Connexion via une adresse mail	1	Développeur Front-End : 40 % / Développeur Back-End : 60 %		2	Gestion des styles, marques, blogs préférés / Gestion des données personnelles / Purge automatique / Recommandations en fonction de la garde-robe	10 jours
Data Scientist	1	22,5	400	9000		Gestion garde-robe	6	Développeur Front-End : 30 % / Développeur Back-End : 60 % / Ingénieur base de données : 10 %		3	Recommandations selon préférences utilisateurs / Gestion du panier et du passage des commande	10 jours
Ingénieur base de données	1	3,9	400	1560		Proposition de vêtements selon garde-robe	12	Développeur Front-End : 5 % / Développeur Back-End : 5 % / Data Scientist : 90 %		4	Évaluation des recommandations / Ajout rendu d’un vêtement sur une photo existante	5 jours
						Application filtre vêtement sur photo	8	Développeur Front-End : 50 % / Développeur Back-End : 50 %
Tableau des coûts	Initiaux	Annuel				Changer légèrement le vêtement	6	Développeur Front-End : 70 % / Développeur Back-End : 30 %		Evènements SCRUM additionnels		Période
Coût Humain :	23388	3508,2				Définir un style	1	Développeur Front-End : 10 % / Développeur Back-End : 80 % / Ingénieur base de données : 10 %		DSTUM		Tous les matins
Coût Azure :						Définir des marques préférées	1	Développeur Front-End : 10 % / Développeur Back-End : 80 % / Ingénieur base de données : 10 %		Rétrospective de sprints		Vendredi après-midi en fin de sprint
App Service (2 coeurs, 3.5Go de RAM)	0	1520,88				Définir des blogs, sites, tendances …	1	Développeur Front-End : 10 % / Développeur Back-End : 80 % / Ingénieur base de données : 10 %
Ordinateur Virtuel NC24ads_A100_v4 : 24coeurs, 220Go de RAM	305,26	407				Proposition de vêtements selon les préférences	13	Développeur Front-End : 5 % / Développeur Back-End : 5 % / Data Scientist : 90 %
Stockage (blob, 10To)	0	1078,08				Évaluation des recommandations	3	Développeur Front-End : 20 % / Développeur Back-End : 70 % / Ingénieur base de données : 10 %
Kubernetes 2 cluster / 2 machines, NC4as T4 v3 : 4 procs, 28Go de RAM	0	11568,36				Gestion d’un panier	6	Développeur Front-End : 20 % / Développeur Back-End : 80 %
Total :	23693,26	18082,52				Passer une commande	5	Développeur Front-End : 20 % / Développeur Back-End : 60 % / Ingénieur base de données : 20 %
						Gestion des données personnelles	1	Développeur Front-End : 10 % / Développeur Back-End : 50 % / Ingénieur base de données : 40 %
						Purge des données personnelles	1	Ingénieur base de données : 100 %

Année	Coût	Gain	Gain estimé par an
0	23693,26	0	30000
1	41775,78	30000
2	59858,3	60000
3	77940,82	90000
4	96023,34	120000
5	114105,86	150000
6	132188,38	180000
7	150270,9	210000
8	168353,42	240000
9	186435,94	270000
10	204518,46	300000
Graphe de rentabilité
Année
Euros

## Traitements CNIL
Description du traitement
Nom du traitement	Recommandation de vêtements basée sur des photos
N° / RÉF	1 - Exemple
Date de création du traitement	19/04/2024
Mise à jour du traitement	19/04/2024

Acteurs	Nom	Adresse	Code Postal	Ville	Pays	Téléphone	Adresse mél
Responsable du traitement	Olivier CANGRAND	1 rue Rivoli	75001	Paris	France	01 xx xx xx xx	exemple1@ets.com
Délégué à la protection des données	Olivier CANGRAND	1 rue Rivoli	75001	Paris	France	01 xx xx xx xx	exemple2@ets.com
Société du DPO (si celui-ci est externe)	N/A

Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale	Recommandation de vêtements basée sur les photos de l’utilisateur
Sous-finalité 1	Permettre à l’utilisateur de visualiser ces vêtements proposés sur ses photos
Sous-finalité 2	Permettre à l’utilisateur d’acheter ces vêtements
Sous-finalité 3

Catégories de données personnelles concernées	Description			Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images…	Photos des utilisateurs			3 ans sans activité, avec la possibilité de supprimer instantanément n’importe / quelle image sur demande utilisateur
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)

Catégories de personnes concernées	Description			Précisions
Catégorie de personnes 1	Clients

Destinataires	Type de destinataire			Précisions
Destinataire 1	Service interne qui traite les données			Data Scientist et développeurs
Destinataire 2
Destinataire 3

Mesures de sécurité	Type de mesure de sécurité			Précisions
Mesure de sécurité 1	Mesures de protection des logiciels
Mesure de sécurité 2	Sauvegarde des données
Mesure de sécurité 3	Contrôle d'accès des utilisateurs

## Risques
Facteurs de risque	Risque / (événement redouté)	Conséquences / (en coût, délai, qualité, satisfaction client)	Impact / (0 à 3)	Probabilité / (0 à 3)	Criticité / (impact*prob)	Actions de prévention / (pour éviter l'événement redouté)	Action de correction / (si événement redouté avéré)
Etant donné que …	Si …	Alors …
Le data scientist est junior et s’appuie sur les compétences d’un sous-traitant	Le sous-traitant n’est pas disponible	Les modèles seront retardés et/ou de moins bonnes qualités / Impact = délai et/ou qualité	3	1	3	- Bien convenir du planning avec le sous-traitant en question / - Chercher un potentiel sous-traitant d’urgence	- Suivre et aider le data scientist junior / - Contacter un autre sous-traitant si disponible
	Manque de contrôle sur la qualité des modèles de machine learning	Les modèles pourraient être moins performants que prévus	2	2	4	- Intégrer le sous-traitant au projet pour qu'il connaisse les résultats souhaités
Un sous-traitant manipulera des données sensibles	Le sous-traitant ne respecte pas les règles RGPD	Risque judiciaire	2	1	2	- Faire signer un contrat spécifique au sous-traitant	- Appliquer les pénalités contractuelles
Les délais sont très courts à cause du concurrent	Certaines fonctionnalités ne seront pas prêtes à temps	Qualité du produit final moins bons que prévus	3	3	9	- Fixer l'ordre de priorité des fonctionnalités à développer (potentiellement revoir la planification des sprints)	- Abandonner les fonctionnalités les moins importantes et se focaliser entièrement sur les primordiales
	Dépassement de l’objectif délais	Le concurrent sort son produit avant le notre, potentiel perte de part du marché	3	3	9	- Rappeler les objectifs et les délais lors des DSTUM journalières	- Se concentrer sur la qualité du produit, potentiellement allonger la durée du projet pour avoir un meilleur résultat que la concurrence
Les développeurs travaillent en parallèle sur un autre projet	Une urgence sur cet autre projet pourrait empêcher les développeurs de travailler sur notre application	Délais rallongés et/ou impact sur la qualité du produit final	3	2	6	- Vérification avec l'autre projet des risques d'urgence	- Compensation sur les jours suivants en se focalisant sur notre projet
	Les développeurs pourraient se mélanger avec les deux projets	Perte de performances de travail qui impacterait les délais et/ou la qualité	2	3	6	- Fixation d’une règle au niveau du temps pour les développeurs (matin projet A, après-midi projet B)	- Revoir le découpage
Les images sont des données personnelles sensibles	Les images fuitent publiquement	Perte de confiance des clients envers toute l’entreprise (et donc de chiffres d’affaires) et risque judiciaire	3	1	3	- Vérification au niveau de la sécurité des bases de données ainsi que de la manipulation des données par les différents partis	- Appel astreinte pour correction de la faille si problème technique
La gestion des données est un enjeu majeur	Les utilisateurs ne comprennent pas les paramètres concernant les données personnelles	Perte de clients	2	1	2	- Demander aux développeurs de redoubler d'effort sur la présentation du paramétrage des données personnelles	- Revoir cette partie de l'application

Sous-traitance data scientist	4
Délais courts	9
Projet en parallèle	6
Images sensibles	3
Gestion des données	2
Impact des facteurs de risque